УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ СОШ№ 40

__________________Г.С.Черных

План

методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС НОО

Цель: обеспечение методических условий для эффективной реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования.

Задачи:

- Создать нормативно- правовую и методическую базу по апробации ФГОС НОО.

  - Обеспечить подготовку педагогических работников к реализации ООП НОО, ориентировать их на ценностные установки, цели, задачи, определенные государственным стандартом, отбор инновационных форм и методов образовательной деятельности, ориентированной на развитие интеллектуально-творческого и социально-психологического потенциала личности ребенка.

  - Освоение педагогами новой системы требований к оценке итогов образовательной деятельности обучающихся.

| № | Содержание деятельности | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Организация нормативно- правового |  |  |
|  | обеспечения учебного процесса. |  |  |
| 1 | Подготовка проектов приказов «О | Август, | Черных Г.С. |
|  | переходе на обучение по ФГСО НОО» | сентябрь | Осорова С.Б. |
|  | «Обутверждении основной |  |  |
|  | образовательной программы начального |  |  |
|  | общего образования», «Об утверждении |  |  |
|  | положений», «Об утверждении плана |  |  |
|  | реализации |  |  |
|  | ФГОС», «Об утверждении должностных |  |  |
|  | инструкций», «Об утверждении плана - |  |  |
|  | графика повышения квалификации», «Об |  |  |
|  | утверждении списка учебников и учебно- |  |  |
|  | методического комплекса» и др. |  |  |
| 2 | Подготовка проекта ООП НОО. | Март-июнь | Осорова С.Б. |
|  |  | 2011 |  |
| 3 | Создание рабочей группы по введению | Апрель 2011 | Черных Г.С. |
|  | Федерального государственного |  |  |
|  | образовательного стандарта начального |  |  |
|  | общего образования. |  |  |

|  | Организационное и методическое |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | сопровождение учителей по апробации |  |  |
|  | ФГОС НОО |  |  |
| 4 | Теоретический семинар «Системно- | Март 2011 | Осорова С.Б |
|  | деятельностный подход как |  |  |
|  | методологическая основа внедрения |  |  |
|  | ФГОС начального общего образования». |  |  |
| 5 | Инструктивно-методический семинар | Апрель 2011 | Осорова С.Б |
|  | для учителей начальных классов по |  |  |
|  | разработке основной образовательной |  |  |
|  | программы начального общего |  |  |
|  | образования. |  |  |
| 6 | Формирование УМК на 2011-2012 | Июнь 2011 г. | Нечаева И.Б.. |
|  | учебный год по введению ФГОС |  | Осорова С.Б |
|  | начального общего образования. |  |  |
| 7 | Организация работы творческой группы | Апрель- | Осорова С.Б |
|  | по разработке ООП НОО. | июнь 2011 г. |  |
| 8. | Экспертиза рабочих программ, | Август | Осорова С.Б |
|  | тематических планов учебных предметов | 2011г. |  |
|  | по формированию УУД. Утверждение |  |  |
|  | ООП. |  |  |
| 9 | Внесение дополнений в программы по |  | Осорова С.Б |
|  | самообразованию с целью изучения | Октябрь | Руководители МО |
|  | требований ФГОС. | 2011 |  |
| 10 | Отчеты по самообразованию учителей. | По плану | Осорова С.Б |
|  |  | НМС |  |
| 11 | Педагогический консилиум «Адаптация | Ноябрь | Осорова С.Б |
|  | учащихся 1 класса» | 2011г. |  |
| 12 | МО учителей начальных классов. | Октябрь | Осорова С.Б |
|  | Практикум «Система оценивания | 2011г. | . |
|  | образовательных достижений младших |  |  |
|  | школьников» |  |  |
| 13 | Педагогический совет «Комплексный | Ноябрь 2011 | Черных Г.С. |
|  | подход к результатам образования в |  | Осорова С.Б |
|  | рамках реализации ФГОС НОО» |  |  |
| 14 | МО учителей начальных классов | Декабрь | Осорова С.Б |
|  | «Комплексные задания для учащихся 1-го | 2011 |  |
|  | класса, первые итоги внедрения»; |  |  |
| 15 | Организация выставки работ урочной и | Апрель | Осорова С.Б |
|  | внеурочной деятельности обучающихся | 2012 г. | Учителя первых |
|  | 1 класса «Мои достижения». |  | классов |

| 16 | Круглый стол «Результаты, проблемы, | Май 2012г. | Черных Г.С.. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | эффекты первого этапа введения ФГОС» |  | Осорова С.Б |
|  | с участием администрации школы, |  | . |
|  | учителей нач. классов и родителей. |  |  |
|  | Информационное обеспечение |  |  |
|  | внедрения ФГОС начального общего |  |  |
|  | образования. Работа с родителями |  |  |
| 17 | Разработка анкеты для изучения | Август 2011 | Осорова С.Б |
|  | запросов родителей по использованию |  |  |
|  | часов инвариантной части учебного |  |  |
|  | плана. Проведение анкетирования |  |  |
| 18 | Родительское собрание «Проблемы и | Июнь 2011 |  |
|  | риски внедрения ФГОС начального |  | Черных Г.С |
|  | общего образования» и проведение |  | Осорова С.Б |
|  | анкетирования родителей по выявлению |  |  |
|  | проблем, связанных с адаптацией |  |  |
|  | первоклассников. |  |  |
| 19 | День открытых дверей для родителей | Март 2012 | Учителя 1-х класов |
|  | первоклассников «Первые достижения |  |  |
|  | учащихся» |  |  |
| 20 | Обеспечение информационного | постоянно | Осорова С.Б |
|  | сопровождения введения ФГОС НОО в |  | Клименко Н.В. |
|  | средствах массовой информации, с |  |  |
|  | использованием Интернет-ресурсов (сайт |  |  |
|  | школы) |  |  |
|  | Кадровое обеспечение внедрения ФГОС |  |  |
|  | НОО |  |  |
| 21 | Создание условий для прохождения | По графику | Осорова С.Б |
|  | курсов повышения квалификации для |  |  |
|  | учителей начальных |  |  |
|  | классов, участвующих в апробации |  |  |
|  | ФГОС в 2010-2011 учебном году |  |  |
| 22 | Создание графика повышения | Сентябрь | Осорова С.Б |
|  | квалификации учителей начальных | 2011 |  |
|  | классов |  |  |
| 23 | Организация участия педагогов школы | По плану | Осорова С.Б |
|  | муниципальных, региональных |  |  |
|  | конференциях по введению ФГОС |  |  |
|  | начального общего образования |  |  |
| 24 | Методический совет | Май 2012 | Осорова С.Б |
|  | « Введение ФГОС начального общего |  |  |
|  | образования: первый опыт, проблемы и |  |  |
|  | перспективы» |  |  |